## Cronograma- SupportBox
Task Name | Duração (dias) | Início | Término | Nomes dos Recursos
Projeto SupportBox | 180 | 2025-04-01 | 2025-09-28 | Gerente de Projetos
1. Gerenciamento de Projeto | 30 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Gerente de Projetos
1.1 Definir Escopo | 10 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | Gerente de Projetos
1.2 Definir Cronograma | 10 | 2025-04-11 | 2025-04-20 | Gerente de Projetos
1.3 Monitoramento e Controle | 8 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | Gerente de Projetos
1.4 Encerramento | 2 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | Gerente de Projetos
2. Requisitos do Sistema | 30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Analista de Negócios
2.1 Levantamento - Requisitos funcionais | 10 | 2025-05-01 | 2025-05-10 | Analista de Negócios
2.2 Levantamento - Requisitos Não Funcionais | 10 | 2025-05-11 | 2025-05-20 | Analista de Negócios
2.3 Levantamento - Requisitos de Integração | 7 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | Analista de Negócios
2.4 Análise de Requisitos | 3 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | Analista de Negócios
3. Prototipação de Telas | 30 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Designer UI/UX
3.1 Tela - Abertura de Chamados | 6 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | Designer UI/UX
3.2 Tela Principal - Todos os Chamados | 6 | 2025-06-07 | 2025-06-12 | Designer UI/UX
3.3 Tela - Criação e Edição de Grupos | 6 | 2025-06-13 | 2025-06-18 | Designer UI/UX
3.4 Tela de Visualização para Chamado | 5 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | Designer UI/UX
3.5 Tela - Base de Conhecimentos | 4 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | Designer UI/UX
3.6 Tela de Painel para Estatísticas | 3 | 2025-06-28 | 2025-06-30 | Designer UI/UX
4. Construção do Sistema | 60 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | Desenvolvedor
4.1 Codificação | 27 | 2025-07-01 | 2025-07-27 | Dev Full-Stack
4.2 Integração de Backend com Banco de Dados | 15 | 2025-07-28 | 2025-08-11 | Dev Full-Stack
4.3 Integração de Frontend com Backend | 10 | 2025-08-12 | 2025-08-21 | Dev Full-Stack
4.4 Execução de testes em ambiente de homologação | 8 | 2025-08-22 | 2025-08-29 | Dev Full-Stack
5. Testes e Deploy | 30 | 2025-08-30 | 2025-09-28 | Desenvolvedor / P.O
5.1 Testes Funcionais no Sistema | 10 | 2025-08-30 | 2025-09-08 | Dev Full-Stack / P.O
5.2 Testes de Performance | 8 | 09/09/2025 | 2025-09-16 | Dev Full-Stack / P.O
5.3 Validação do Cliente | 5 | 2025-09-17 | 2025-09-21 | P.O
5.4 Implanteção do Sistema em Produção | 7 | 2025-09-22 | 2025-09-28 | Dev Full-Stack